Приложение  2  к  приказу  № 106/01-02  от «29» марта   2022г.

Дорожная карта по реализации

Положения о системе наставничества педагогических работников

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №46»

| № п/п | Наименование этапа | Содержание деятельности/ план мероприятий | Сроки |  | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка условий для реализации системы наставничества | Подготовка и принятие локальных нормативных правовых актов образовательной организации: – приказ «Об утверждении положения о системе наставничества педагогических работников в образовательной организации» (Приложение 1 - Положение о системе наставничества педагогических работников в образовательной организации, Приложение 2 – Дорожная карта (план мероприятий) по реализации Положения о системе наставничества педагогических работников в образовательной организации). – приказ (ы) о закреплении наставнических пар/групп с письменного согласия их участников на возложение на них дополнительных обязанностей, связанных с наставнической деятельностью. – подготовка персонализированных программ наставничества – при наличии наставляемых. | апрель 2022г. |  | Директор, заместитель директора по УВР (куратор) |
| 2 | Формирование банка наставляемых | 1) Сбор информации о профессиональных запросах педагогов. 2) Формирование банка данных наставляемых, обеспечение согласий на сбор и обработку персональных данных. | май 2022г. |  | Заместитель директора по УВР (куратор) |
| 3 | Формирование банка наставников | 1) Проведение анкетирования среди потенциальных наставников в образовательной организации, желающих принять участие в персонализированных программах наставничества. 2) Формирование банка данных наставников, обеспечение согласий на сбор и обработку персональных данных. | Май 2022г. |  | Заместитель директора по УВР (куратор) |
| 4 | Отбор и обучение | 1) Анализ банка наставников и выбор подходящих для конкретной персонализированной программы наставничества педагога/группы педагогов. 2) Обучение наставников для работы с наставляемыми: -подготовка методических материалов для сопровождения наставнической деятельности; - проведение консультаций, организация обмена опытом среди наставников – «установочные сессии» наставников. | Май-июнь 2022г. | Директор, заместитель директора по УВР (куратор) |  |
| 5 | Организация и осуществление работы наставнических пар/групп. | 1) Формирование наставнических пар/групп. 2)Разработка персонализированных программ наставничества для каждой пары/группы. 3) Организация психолого-педагогической поддержки сопровождения наставляемых, не сформировавших пару или группу (при необходимости), продолжение поиска наставника/наставников. | В течение 2022-2023 уч. года | Заместитель директора по УВР (куратор), руководители ПОГ |  |
| 6 | Завершение персонализированных программ наставничества | 1)Проведение мониторинга качества реализации персонализированных программ наставничества (анкетирование); 2) Проведение школьной конференции или семинара. 3) Проведение итогового мероприятия (круглого стола) по выявлению лучших практик наставничества; пополнение методической копилки педагогических практик наставничества. | май 2023г. | Заместитель директора по УВР (куратор), руководители ПОГ, педагоги - предметники |  |
| 7 | Информационная поддержка системы наставничества | Освещение мероприятий Дорожной карты осуществляется на всех этапах на сайте образовательной организации в разделе «Наставничество». Также данному вопросу посвящаются выступления на педагогических советах, методических совещаниях. |  | Заместитель директора по УВР (куратор), руководители ПОГ, педагоги - предметники |  |